## Saldo contrato anual LOTE 01
TC 029/2020
| SOMATÓRIO DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO |  | Valores previstos Contrato TC29/2020 |  |  | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Saldo acumulado unitário e financeiro
|  |  | Valor unitário | Quantidade | Total | [12 empty] | TOTAL ACUMULADO UNIDADES | SALDO RESTANTE UNIDADES | SALDO FINANCEIRO UTILIZADO | SALDO FINANCEIRO RESTANTE SEM ADM
I - SERVIÇOS INICIAIS
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Construção do canteiro
1.1.1 | Locação de imóvel para canteiro Central | mês | 2480 | 12 | 29760 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 24800 | 4960
1.2 | Placas de Obra
1.2.1 | Placa da Corsan - 6m² | un | 1319.48 | 1 | 1319.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1319.48
1.3 | Mobilização e Desmobilização
1.3.1 | Mobilização | un | 3418.74 | 1 | 3418.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3418.74 | 0
1.3.2 | Desmobilização | un | 2175.57 | 1 | 2175.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2175.57
II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2 | Execução de Ramal - Vala a céu aberto
2.1 | Em passeios públicos
2.1.1 | Sem pavimento ou com grama | m | 37.94 | 13221 | 501604.74 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 4 | 0 | 276.61 | 321.1 | 55.63 | 0 | 0 | 695.84 | 12525.16 | 26400.1696 | 475204.5704
2.1.2 | Pavimentadas com placas regulares ou irregulares de basalto | m | 62.43 | 4824 | 301162.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 44.7 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 68.66 | 4755.34 | 4286.4438 | 296875.8762
2.1.3 | Pavimentadas com laje de grês, lajotas cerâmicas ou concreto armado | m | 64.86 | 8496 | 551050.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172.5 | 71.85 | 219.16 | 31.96 | 0 | 0 | 496.47 | 7999.53 | 32201.0442 | 518849.5158
2.2 | Em vias para veículos
2.2.1 | Sem pavimento ou com grama | m | 37.55 | 13804 | 518340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 100.15 | 104.45 | 212.86 | 273.57 | 0 | 0 | 0 | 905.03 | 12898.97 | 33983.8765 | 484356.3235
2.2.2 | Pavimentadas com asfalto CBUQ | m | 86.8 | 37247 | 3233039.6 | 0 | 0 | 288.09 | 692.79 | 376.14 | 1167.47 | 1140.61 | 1040.68 | 1309.23 | 227.71 | 0 | 0 | 6242.72 | 31004.28 | 541868.096 | 2691171.504
2.2.3 | Pavimentadas com paralelepipedos ou pedra irregular ou pavimento articulado | m | 52.77 | 10878 | 574032.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.47 | 369.04 | 316.74 | 0 | 0 | 963.25 | 9914.75 | 50830.7025 | 523201.3575
3 | Caixas e Poços
3.1 | Montagem, carga, descarga e transporte de caixa de calçada para ramal predial | un | 37.2 | 8847 | 329108.4 | 0 | 0 | 57 | 135 | 177 | 196 | 237 | 315 | 321 | 70 | 0 | 0 | 1508 | 7339 | 56097.6 | 273010.8
4 | Execução da ligação do ramal predial na rede coletora
4.1 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - sem pavimento ou com grama - Até 1,75 m de profundidade | un | 111.6 | 986 | 110037.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 103 | 46 | 47 | 55 | 46 | 11 | 0 | 0 | 318 | 668 | 35488.8 | 74548.8
4.2 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - sem pavimento ou com grama - Acima de 1,75 m de profundidade | un | 204.6 | 986 | 201735.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 962 | 4910.4 | 196825.2
4.3 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com asfalto CBUQ 6cm - Até 1,75 m de profundidade | un | 260.4 | 2661 | 692924.4 | 0 | 0 | 24 | 57 | 43 | 46 | 118.72 | 102 | 91 | 15 | 0 | 0 | 496.72 | 2164.28 | 129345.888 | 563578.512
4.4 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com asfalto CBUQ 6cm - Acima de 1,75 m de profundidade | un | 303.8 | 2660 | 808108 | 0 | 0 | 33 | 68 | 33 | 219 | 90 | 89.86 | 91 | 23 | 0 | 0 | 646.86 | 2013.14 | 196516.068 | 611591.932
4.5 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com papalelepipedos ou pedra irregular ou pavimento articulado - Até 1,75 m de profundidade | un | 180.54 | 777 | 140279.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 10 | 0 | 0 | 68 | 709 | 12276.72 | 128002.86
4.6 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com papalelepipedos ou pedra irregular ou pavimento articulado - Acima de 1,75 m de profundidade | un | 246.26 | 777 | 191344.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 763 | 3447.64 | 187896.38
III-FORNECIMENTO DE MATERIAIS
5.1 | Caixa de calçada com tampa e anel de borracha bilabial, DN 400, h=70 cm - GEM 100854 | pç | 279.6 | 2212 | 618475.2 | 0 | 0 | 200 | 467 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 0 | 618475.2 | 0
5.2 | Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 100, L=6m | br | 100.31 | 3687 | 369842.97 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687 | 0 | 369842.97 | 0
5.3 | Curva 45º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 | pç | 29.52 | 2212 | 65298.24 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 0 | 65298.24 | 0
5.4 | Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 | pç | 40.6 | 2212 | 89807.2 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 0 | 89807.2 | 0
5.5 | Selim de PVC coletor de esgoto, travas e anel, DN 150 x 100 | pç | 24.69 | 1991 | 49157.79 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 49157.79 | 0
5.6 | Selim compacto de PVC coletor de esgoto, DN 200 x 100 | pç | 62.4 | 221 | 13790.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 13790.4 | 0
[18 empty] | Total Utilizado sem Administração |  | 2362243.9886 | 7033568.6814
| Início do Contrato: 06/02/2020 | [16 empty] | Total Administração para Ano |  | 354187.33
[18 empty] | Total Administração utilizado |  | 35222.0694
[18 empty] | Saldo restante Administração |  | 318965.2606 | 318965.2606
[18 empty] | SALDO FINANCEIRO RESTANTE COM ADM |  |  | 7352533.942
Descrição das cores da coluna V: Saldo Financeiro
Vermelho: Sem saldo no contrato
Laranja: 70% do saldo do contrato utilizado
Amarelo: 50% do saldo do contrato utilizado
Verde: menos de 50% do saldo do contrato utilizado

## Valores Contrato
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Período: XX/XX/2020 a XX/XX/2020 | [5 empty] | LOTE 01
CT 0029/20: Execução de ramal predial de esgotamento sanitário para as Superintendências Regionais Metropolitana e Sinos – SURMET e SURSIN
MED 002 - LOTE 01
AL(mês)=(VM x AL / VO) LOTE 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UN | Quantidade Unitário |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  | VC = Valor Contrato | 9761803.4
[9 empty] | VM= Valor da Medição do Mês de Referência | 9761803.4 | 1.0376
[9 empty] | AL= Administração Local da Obra Total da Planilha | 354187.33 | 367522.1285
I - SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | VO= Valor Total da Planilha (exceto administração local) = (R$ 9.750.000,00 - R$ 354.187,33) | 9407616.07
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 01.00.00.00
1.1 | Construção do canteiro | 01.01.00.00
1.1.1 | Locação de imóvel para canteiro Central | ₀₀₀ | mês | 12 |  | 2580 | 30960
1.2 | Placas de Obra | 01.02.00.00
1.2.1 | Placa da Corsan - 6m² | 01.02.00.03 | un | 1 |  | 1319.48 | 1319.48
1.3 | Mobilização e Desmobilização | 01.03.00.00
1.3.1 | Mobilização | 01.03.00.10 | un | 1 |  | 3418.74 | 3418.74
1.3.2 | Desmobilização | 01.03.00.20 | un | 1 |  | 2175.57 | 2175.57
1.4 | Operação e Supervisão do Canteiro | 01.04.00.00
1.4.1 | Administração local | 01.04.02.10 | un |  |  |  | 354187.33 | 392061.12
II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2 | Execução de Ramal - Vala a céu aberto
2.1 | Em passeios públicos
2.1.1 | Sem pavimento ou com grama | ₀₀₀ | m | 13331 |  | 37.94 | 505778.14
2.1.2 | Pavimentadas com placas regulares ou irregulares de basalto | ₀₀₀ | m | 4824 |  | 62.43 | 301162.32
2.1.3 | Pavimentadas com laje de grês, lajotas cerâmicas ou concreto armado | ₀₀₀ | m | 8496 |  | 64.86 | 551050.56
2.2 | Em vias para veículos
2.2.1 | Sem pavimento ou com grama | ₀₀₀ | m | 13804 |  | 37.55 | 518340.2
2.2.2 | Pavimentadas com asfalto CBUQ | ₀₀₀ | m | 37247 |  | 86.8 | 3233039.6
2.2.3 | Pavimentadas com paralelepipedos ou pedra irregular ou pavimento articulado | ₀₀₀ | m | 10878 |  | 52.77 | 574032.06
3 | Caixas e Poços | 08.10.00.00
3.1 | Montagem, carga, descarga e transporte de caixa de calçada para ramal predial | 08.10.02.10 | un | 8849 |  | 37.2 | 329182.8
4 | Execução da ligação do ramal predial na rede coletora
4.1 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - sem pavimento ou com grama - Até 1,75 m de profundidade | ₀₀₀ | un | 986 |  | 111.6 | 110037.6
4.2 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - sem pavimento ou com grama - Acima de 1,75 m de profundidade | ₀₀₀ | un | 986 |  | 204.6 | 201735.6
4.3 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com asfalto CBUQ 6cm - Até 1,75 m de profundidade | ₀₀₀ | un | 2661 |  | 260.4 | 692924.4
4.4 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com asfalto CBUQ 6cm - Acima de 1,75 m de profundidade | ₀₀₀ | un | 2680 |  | 303.8 | 814184
4.5 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com papalelepipedos ou pedra irregular ou pavimento articulado - Até 1,75 m de profundidade | ₀₀₀ | un | 777 |  | 180.54 | 140279.58
4.6 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com papalelepipedos ou pedra irregular ou pavimento articulado - Acima de 1,75 m de profundidade | ₀₀₀ | un | 777 |  | 246.26 | 191344.02 | 8163090.88
III - FORNECIMENTO DE MATERIAL
5 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 18.00.00.00
5.1 | Caixa de calçada com tampa e anel de borracha bilabial, DN 400, h=70 cm - GEM 100854 | 18.10.07.01 | pç | 2213 |  | 279.6 | 618754.8
5.2 | Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 100, L=6m | 18.05.01.10 | br | 3687 |  | 100.31 | 369842.97
5.3 | Curva 45º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 | 18.05.02.21 | pç | 2212 |  | 29.52 | 65298.24
5.4 | Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 | 18.05.02.31 | pç | 2212 |  | 40.6 | 89807.2
5.5 | Selim de PVC coletor de esgoto, travas e anel, DN 150 x 100 | 18.05.07.02 | pç | 1991 |  | 24.69 | 49157.79
5.6 | Selim compacto de PVC coletor de esgoto, DN 200 x 100 | 18.05.07.12 | pç | 221 |  | 62.4 | 13790.4 | 1206651.4
TOTAL GERAL | [5 empty] | 9761803.4
Gravataí/RS, XX de março de 2020
ASSINATURA RJS ENGENHARIA S.A. ASSINATURA FISCALIZAÇÃO CORSAN |  |  |  |  | ASSINATURA GESTOR CONTRATO

## Total de caixas instaladas
Eldorado não tem caixa de esgoto para instalar
Mês
|  | Municípios | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Executado | Total no sistema | Difereça ExE x Não Exe
| US | Gravataí | 0 | 0 | 58 | 135 | 179 | 137 | 185 | 282 | 279 | 59 | 0 | 0 | 1314 | 5877 | 4563
|  | Cachoeirinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1117 | 1012
|  | Guaíba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 885 | 883
|  | Alvorada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 | 0 | 42 | 958 | 916
|  | Santa Isabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 1182
|  | Viamão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26
|  | Executado | 0 | 0 | 58 | 135 | 179 | 169 | 207 | 318 | 325 | 72 | 0 | 0 | 1463 | 10045

## Planilha2
| I - SERVIÇOS INICIAIS | TOTAL ACUMULADO UNIDADES | SALDO RESTANTE UNIDADES | SALDO FINANCEIRO UTILIZADO
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0
1.1 | Construção do canteiro | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Locação de imóvel para canteiro Central | 10 | 2 | 24800
1.2 | Placas de Obra | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Placa da Corsan - 6m² | 0 | 1 | 0
1.3 | Mobilização e Desmobilização | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Mobilização | 1 | 0 | 3418.74
1.3.2 | Desmobilização | 0 | 1 | 0
2 | Execução de Ramal - Vala a céu aberto | 0 | 0 | 0
2.1 | Em passeios públicos | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sem pavimento ou com grama | 695.84 | 12525.16 | 26400.1696
2.1.2 | Pavimentadas com placas regulares ou irregulares de basalto | 68.66 | 4755.34 | 4286.4438
2.1.3 | Pavimentadas com laje de grês, lajotas cerâmicas ou concreto armado | 496.47 | 7999.53 | 32201.0442
2.2 | Em vias para veículos | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Sem pavimento ou com grama | 905.03 | 12898.97 | 33983.8765
2.2.2 | Pavimentadas com asfalto CBUQ | 6242.72 | 31004.28 | 541868.096
2.2.3 | Pavimentadas com paralelepipedos ou pedra irregular ou pavimento articulado | 963.25 | 9914.75 | 50830.7025
3 | Caixas e Poços | 0 | 0 | 0
3.1 | Montagem, carga, descarga e transporte de caixa de calçada para ramal predial | 1508 | 7339 | 56097.6
4 | Execução da ligação do ramal predial na rede coletora | 0 | 0 | 0
4.1 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - sem pavimento ou com grama - Até 1,75 m de profundidade | 318 | 668 | 35488.8
4.2 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - sem pavimento ou com grama - Acima de 1,75 m de profundidade | 24 | 962 | 4910.4
4.3 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com asfalto CBUQ 6cm - Até 1,75 m de profundidade | 496.72 | 2164.28 | 129345.888
4.4 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com asfalto CBUQ 6cm - Acima de 1,75 m de profundidade | 646.86 | 2013.14 | 196516.068
4.5 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com papalelepipedos ou pedra irregular ou pavimento articulado - Até 1,75 m de profundidade | 68 | 709 | 12276.72
4.6 | Sondagem e execução da ligação do ramal predial na rede coletora - pavimentada com papalelepipedos ou pedra irregular ou pavimento articulado - Acima de 1,75 m de profundidade | 14 | 763 | 3447.64
III-FORNECIMENTO DE MATERIAIS
5.1 | Caixa de calçada com tampa e anel de borracha bilabial, DN 400, h=70 cm - GEM 100854 | 2212 | 0 | 618475.2
5.2 | Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 100, L=6m | 3687 | 0 | 369842.97
5.3 | Curva 45º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 | 2212 | 0 | 65298.24
5.4 | Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 | 2212 | 0 | 89807.2
5.5 | Selim de PVC coletor de esgoto, travas e anel, DN 150 x 100 | 1991 | 0 | 49157.79
5.6 | Selim compacto de PVC coletor de esgoto, DN 200 x 100 | 221 | 0 | 13790.4